## Guide dutilisation
GUIDE D'UTILISATION — PLANNING DE CHANTIER OBAT Ce planning Excel vous permet de piloter un chantier de A à Z : planification visuelle, suivi des tâches, gestion de l'équipe et des matériaux, et vision budgétaire en temps réel.
Structure du fichier
Guide d'utilisation | Vous êtes ici. Instructions complètes pour bien démarrer.
Planning Gantt | Visualisation du chantier semaine par semaine. Barres colorées par entreprise, avancement et statut de chaque tâche.
Tableau de bord | Vue synthétique : KPIs (tâches terminées / en cours / en retard), avancement par phase et informations projet.
Suivi des tâches | Liste détaillée de toutes les tâches avec dates, durées, avancement, budget alloué et budget consommé.
Équipe | Fiche contact de chaque entreprise intervenante : spécialité, téléphone, email, taux horaire.
Matériaux & Budget | Inventaire des matériaux avec fournisseur, quantité, prix unitaire, total HT et statut de livraison.
Démarrage rapide en 5 étapes
Personnaliser le projet | Dans l'onglet "Planning Gantt", ligne 1 à droite : modifiez le nom du chantier, le chef de projet et la date de début.
Renseigner l'équipe | Dans l'onglet "Équipe", complétez les fiches des entreprises (contact, email, taux horaire). Ces informations servent de référence tout au long du chantier.
Saisir les tâches et dates | Dans l'onglet "Suivi des tâches", renseignez les dates de début/fin réelles pour chaque tâche. Ajoutez vos observations dans la colonne dédiée.
Mettre à jour l'avancement | Dans la colonne "Avancement" (%) dans le Gantt et le Suivi : saisissez 0%, 50%, 100%… Le statut (À faire / En cours / Terminé) se met à jour manuellement.
Gérer les matériaux | Dans l'onglet "Matériaux", complétez les quantités et prix unitaires. Le total HT est calculé automatiquement. Mettez à jour le statut de livraison au fil du chantier.
Conseils pratiques
Colonnes gelées | Dans l'onglet Planning Gantt, les colonnes N°, Phase, Tâche, Responsable… restent visibles lors du défilement horizontal. Utilisez la molette ou la barre de scroll en bas pour naviguer dans les semaines.
Ajouter une tâche | Dans l'onglet "Suivi des tâches", insérez une ligne sous la phase correspondante. Renseignez toutes les colonnes. Dans le Gantt, ajoutez la même tâche avec le bon numéro de jour de début.
Dupliquer un nouveau chantier | Faites une copie du fichier entier pour chaque nouveau projet. Ne modifiez pas le fichier original qui sert de modèle.
Ne pas modifier la structure | Évitez de supprimer des colonnes ou de déplacer les en-têtes. Les formules de calcul (budget total, date de fin…) reposent sur les positions des cellules.

## Planning Gantt
PLANNING DE CHANTIER | [8 empty] | Chantier : [Nom du chantier] Chef de projet : [Nom] Date de début : 01/02/2025 Durée totale : 18 semaines
N° | PHASE | TÂCHE | RESPONSABLE | DÉBUT | DURÉE (j) | FIN | AVANCEMENT | STATUT | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15 |  |  |  |  | S16 |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  | S18
[9 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
▸ GROS ŒUVRE
1 | Gros œuvre | Terrassement | Entreprise A | 1 | 3 | 3 | 100% | Terminé | bar: S1 L to S1 M
2 | Gros œuvre | Drainage | Entreprise A | 4 | 3 | 6 | 100% | Terminé
3 | Gros œuvre | Fondations | Entreprise A | 7 | 2 | 8 | 80% | En cours | bar: S2 M to S2 M
4 | Gros œuvre | Dallage | Entreprise A | 9 | 6 | 14 | 0% | À faire
5 | Gros œuvre | Élévation des murs | Entreprise A | 15 | 10 | 24 | 0% | À faire | bar: S3 V to S5 J
6 | Gros œuvre | Raccordements | Entreprise A | 25 | 2 | 26 | 0% | À faire
7 | Gros œuvre | Charpente | Entreprise A | 27 | 3 | 29 | 0% | À faire | bar: S6 M to S6 J
8 | Gros œuvre | Couverture | Entreprise A | 30 | 3 | 32 | 0% | À faire
9 | Gros œuvre | Menuiserie extérieure | Entreprise B | 33 | 4 | 36 | 0% | À faire | bar: S7 M to S8 L
10 | Gros œuvre | Enduit de façade | Entreprise A | 37 | 3 | 39 | 0% | À faire
▸ SECOND ŒUVRE
11 | Second œuvre | Cloisonnement | Entreprise B | 37 | 8 | 44 | 0% | À faire | bar: S8 M to S9 J
12 | Second œuvre | Isolation | Entreprise B | 45 | 5 | 49 | 0% | À faire
13 | Second œuvre | Plâtrerie | Entreprise B | 50 | 5 | 54 | 0% | À faire | bar: S10 V to S11 J
14 | Second œuvre | Plomberie | Entreprise C | 55 | 4 | 58 | 0% | À faire
15 | Second œuvre | Chauffage | Entreprise C | 59 | 4 | 62 | 0% | À faire | bar: S12 J to S13 M
16 | Second œuvre | Électricité | Entreprise C | 63 | 5 | 67 | 0% | À faire
17 | Second œuvre | Revêtement de sol | Entreprise A | 68 | 3 | 70 | 0% | À faire | bar: S14 M to S14 V
▸ FINITIONS
18 | Finitions | Peinture intérieure | Entreprise D | 68 | 8 | 75 | 0% | À faire
19 | Finitions | Tapisserie | Entreprise D | 76 | 3 | 78 | 0% | À faire | bar: S16 L to S16 M
20 | Finitions | Pose équipements SDB | Entreprise D | 79 | 4 | 82 | 0% | À faire
21 | Finitions | Pose équipements cuisine | Entreprise D | 83 | 4 | 86 | 0% | À faire | bar: S17 M to S18 L
22 | Finitions | Nettoyage & réception | Entreprise D | 87 | 3 | 89 | 0% | À faire
▸ EXTÉRIEURS
23 | Extérieurs | Allée de garage | Entreprise E | 37 | 4 | 40 | 0% | À faire | bar: S8 M to S8 V
24 | Extérieurs | Clôture | Entreprise E | 41 | 3 | 43 | 0% | À faire
25 | Extérieurs | Portail | Entreprise E | 44 | 1 | 44 | 0% | À faire | bar: S9 J
26 | Extérieurs | Aménagement jardin | Entreprise E | 45 | 5 | 49 | 0% | À faire
27 | Extérieurs | Éclairage extérieur | Entreprise E | 50 | 3 | 52 | 0% | À faire | bar: S10 V to S11 M

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD
INFORMATIONS PROJET
| NOM DU CHANTIER |  |  | CHEF DE PROJET
| [Chantier Dupont] |  |  | [Prénom Nom]
| DATE DE DÉBUT |  |  | DATE DE FIN PRÉVU
| 01/02/2025 |  |  | 31/08/2025
| BUDGET TOTAL (€) |  |  | AVANCEMENT GLOBAL
| 250 000 € |  |  | 12%
INDICATEURS
| TÂCHES TERMINÉES | EN COURS | À FAIRE | EN RETARD
| 2 / 27 | 1 / 27 | 24 / 27 | 0 / 27
AVANCEMENT PAR PHASE
| GROS ŒUVRE |  |  | 18%
| SECOND ŒUVRE |  |  | 0%
| FINITIONS |  |  | 0%
| EXTÉRIEURS |  |  | 0%

## Suivi des tâches
SUIVI DES TÂCHES
N° | PHASE | TÂCHE | RESPONSABLE | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (j) | AVANCEMENT | STATUT | OBSERVATIONS | BUDGET (€) | BUDGET CONSOMMÉ (€)
1 | Gros œuvre | Terrassement | Entreprise A | 01/02/2025 | 03/02/2025 | 3 | 100% | Terminé |  | 4500 | 4500
2 | Gros œuvre | Drainage | Entreprise A | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 3 | 100% | Terminé |  | 3200 | 3200
3 | Gros œuvre | Fondations | Entreprise A | 07/02/2025 | 08/02/2025 | 2 | 80% | En cours |  | 12000 | 9600
4 | Gros œuvre | Dallage | Entreprise A | 11/02/2025 | 18/02/2025 | 6 | 0% | À faire |  | 8000 | 0
5 | Gros œuvre | Élévation des murs | Entreprise A | 19/02/2025 | 04/03/2025 | 10 | 0% | À faire |  | 35000 | 0
6 | Gros œuvre | Raccordements | Entreprise A | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0% | À faire |  | 4000 | 0
7 | Gros œuvre | Charpente | Entreprise A | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 18000 | 0
8 | Gros œuvre | Couverture | Entreprise A | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 15000 | 0
9 | Gros œuvre | Menuiserie extérieure | Entreprise B | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 22000 | 0
10 | Gros œuvre | Enduit de façade | Entreprise A | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 9000 | 0
11 | Second œuvre | Cloisonnement | Entreprise B | 21/03/2025 | 01/04/2025 | 8 | 0% | À faire |  | 11000 | 0
12 | Second œuvre | Isolation | Entreprise B | 02/04/2025 | 08/04/2025 | 5 | 0% | À faire |  | 14000 | 0
13 | Second œuvre | Plâtrerie | Entreprise B | 09/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 0% | À faire |  | 10000 | 0
14 | Second œuvre | Plomberie | Entreprise C | 16/04/2025 | 21/04/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 16000 | 0
15 | Second œuvre | Chauffage | Entreprise C | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 20000 | 0
16 | Second œuvre | Électricité | Entreprise C | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 5 | 0% | À faire |  | 18000 | 0
17 | Second œuvre | Revêtement de sol | Entreprise A | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 12000 | 0
18 | Finitions | Peinture intérieure | Entreprise D | 05/05/2025 | 14/05/2025 | 8 | 0% | À faire |  | 9000 | 0
19 | Finitions | Tapisserie | Entreprise D | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 4000 | 0
20 | Finitions | Pose équipements SDB | Entreprise D | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 6000 | 0
21 | Finitions | Pose équipements cuisine | Entreprise D | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 8000 | 0
22 | Finitions | Nettoyage & réception | Entreprise D | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 2000 | 0
23 | Extérieurs | Allée de garage | Entreprise E | 21/03/2025 | 26/03/2025 | 4 | 0% | À faire |  | 5000 | 0
24 | Extérieurs | Clôture | Entreprise E | 27/03/2025 | 01/04/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 7000 | 0
25 | Extérieurs | Portail | Entreprise E | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 0% | À faire |  | 3500 | 0
26 | Extérieurs | Aménagement jardin | Entreprise E | 03/04/2025 | 09/04/2025 | 5 | 0% | À faire |  | 6000 | 0
27 | Extérieurs | Éclairage extérieur | Entreprise E | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 0% | À faire |  | 4000 | 0
TOTAL | [9 empty] | 286200 | 17300

## Équipe
ÉQUIPE & ENTREPRISES
N° | ENTREPRISE | CONTACT | TÉLÉPHONE | EMAIL | SPÉCIALITÉ | TAUX HORAIRE (€) | STATUT
1 | Entreprise A | Martin Dupont | 06 12 34 56 78 | martin@entreprise-a.fr | Gros œuvre | 45 | Actif
2 | Entreprise B | Sophie Bernard | 06 23 45 67 89 | sophie@entreprise-b.fr | Second œuvre | 42 | Actif
3 | Entreprise C | Paul Laurent | 06 34 56 78 90 | paul@entreprise-c.fr | Électricité / Plomberie | 50 | Actif
4 | Entreprise D | Julie Petit | 06 45 67 89 01 | julie@entreprise-d.fr | Finitions | 40 | Actif
5 | Entreprise E | Marc Roux | 06 56 78 90 12 | marc@entreprise-e.fr | Extérieurs | 38 | Actif

## Matériaux & Budget
MATÉRIAUX & BUDGET
N° | DÉSIGNATION | PHASE | FOURNISSEUR | QTÉ | UNITÉ | PU HT (€) | TOTAL HT (€) | STATUT LIVRAISON
1 | Béton armé | Gros œuvre |  | 20 | m³ | 250 | 5000 | Livré
2 | Parpaings | Gros œuvre |  | 500 | u | 2.5 | 1250 | Livré
3 | Acier armature | Gros œuvre |  | 1200 | kg | 1.8 | 2160 | Livré
4 | Tuiles | Gros œuvre |  | 800 | u | 3.2 | 2560 | Commandé
5 | Chevrons charpente | Gros œuvre |  | 150 | ml | 8 | 1200 | Commandé
6 | Fenêtres double vitrage | Gros œuvre |  | 12 | u | 650 | 7800 | À commander
7 | Isolation laine roche | Second œuvre |  | 200 | m² | 12 | 2400 | À commander
8 | Placo BA13 | Second œuvre |  | 300 | m² | 8 | 2400 | À commander
9 | Câbles électriques | Second œuvre |  | 500 | ml | 3.5 | 1750 | À commander
10 | Tuyauterie cuivre | Second œuvre |  | 200 | ml | 15 | 3000 | À commander
11 | Carrelage sol | Finitions |  | 120 | m² | 35 | 4200 | À commander
12 | Peinture intérieure | Finitions |  | 80 | L | 18 | 1440 | À commander
13 | Dalle béton allée | Extérieurs |  | 30 | m² | 85 | 2550 | À commander
14 | Clôture aluminium | Extérieurs |  | 40 | ml | 120 | 4800 | À commander
15 | Luminaires extérieurs | Extérieurs |  | 8 | u | 180 | 1440 | À commander
TOTAL MATÉRIAUX HT | [6 empty] | 43950